## Slide 1
SCRUM: USO DE METODOLOGIAS ÁGEIS NA GESTÃO DE EQUIPES DE APOIO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Ricardo Werlang - UCEFF - ricardowerlang@uceff.edu.br
Silviane Lawall Soares - UCEFF - silviane@uceff.edu.br
Jhon Lenon Ozório Alves - UCEFF - jhon@uceff.edu.br
Beatriz Moesch - UCEFF - beatriz.nead@uceff.edu.br
Matheus Martins Holscher - UCEFF - matheus.nead@uceff.edu.br

## Slide 2
SOBRE A UCEFF
Campus Palmital - Chapecó - SC
Unidade Central - Chapecó - SC
Centro Universitário - Itapiranga - SC

## Slide 3
UCEFF E A EAD

## Slide 4
EQUIPE NEAD
CHAPECÓ/ITAPIRANGA: 20 pessoas
1 Diretora de Ensino a Distância
1 Gerente de Tecnologia da Informação
1 Gerente de Projetos EdTech
2 Produtores de audiovisual
1 Revisor
5 Designers educacionais
4 Assistentes de TI
5 Programadores de Sistemas

## Slide 5
EQUIPE NEAD

## Slide 6
DEMANDAS NEAD

## Slide 7
PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS
Etapas:
Planejamento
Produção
Acompanhamento e controle.
Entrega e distribuição dos materiais didáticos.

## Slide 8
METODOLOGIA ÁGIL SCRUM

## Slide 9
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO
1
Escolha das ferramentas
3
Criação dos artefatos
2
Configurações
4
Capacitação e comunicação

## Slide 10
1 - ESCOLHA DAS FERRAMENTAS

## Slide 11
2 - CONFIGURAÇÕES (Parte 1)
Projetos fixos de contextos
Tipo: Lista (Product Backlog)
Objetivos: Organizar, classificar e priorizar as demandas que forem surgindo ao longo das Sprints.

## Slide 12
2 - CONFIGURAÇÕES (Parte 2)
Classificação de atividades
Tipos de atividades:
  História;
  Tarefa; e
  Problema.
Tipos de prioridades:
  Muito Alta;
  Alta;
  Média;
  Baixa; e
  Muito Baixa.

## Slide 13
2 - CONFIGURAÇÕES (Parte 3)
Tipo: Quadro
Objetivo: Organizar, por prioridade, o Sprint Backlog.
Colunas do quadro:
  Para Fazer; Pendente; Em Progresso; Para Validação; Para Refazer; e Concluído.
Criação do projeto da Sprint

## Slide 14
3 – CRIAÇÃO DOS ARTEFATOS
Planilha para planejamento da Sprint
Gráfico Burndown
Ata de reunião de retrospectiva
Ata de reunião de planejamento
Configuração do Drive de Equipe

## Slide 15
3 – CRIAÇÃO DOS ARTEFATOS

## Slide 16
4 - CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Comunicação
Capacitação

## Slide 17
PRÁTICAS DIÁRIAS
`

## Slide 18
CONCLUSÕES
Acompanhamento em tempo real;
Ampliação do nível de gestão nos projetos;
Trabalho conjunto de equipes localizadas em diferentes cidades;
Facilidade de comunicação;
Evolução profissional da equipe;
Autonomia da equipe;
Revisão e melhoramento contínuo.

## Slide 19
AGRADECIMENTOS

## Slide 20
SCRUM: USO DE METODOLOGIAS ÁGEIS NA GESTÃO DE EQUIPES DE APOIO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Ricardo Werlang - UCEFF - ricardowerlang@uceff.edu.br
Silviane Lawall Soares - UCEFF - silviane@uceff.edu.br
Jhon Lenon Ozório Alves - UCEFF - jhon@uceff.edu.br
Beatriz Moesch - UCEFF - beatriz.nead@uceff.edu.br
Matheus Martins Holscher - UCEFF - matheus.nead@uceff.edu.br